## Planification
Estimation des tâches
Numéro | Nom de la tâche | Début tôt | Début tard | Fin tôt | Fin tard | Durée | Marge | Dépendances | Membres | Temps optimiste | Temps pessimiste | Temps vraisemblable | Temps estimé | Temps réel
Tâches avant planification
0 | Document de projet, architecture, gestion des risques, méthodologie, planification | 2023-09-27 | 2023-09-27 | 2023-10-18 | 2023-10-18 | 21 | 0 |  | Equipe | 80 | 80 | 80 | 80 | 80
Milestone 1
1 | Correction de l'architecture | 2023-10-21 | 2023-11-03 | 2023-10-26 | 2023-11-08 | 5 | 13 | 0 | Chris | 4 | 7 | 5 | 5.1667 | 0.5
Milestone 2
2 | Processus métier au clair pour réaliser les maquettes | 2023-11-06 | 2023-11-06 | 2023-11-06 | 2023-11-06 | 0 | 0 |  | Equipe | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
3 | Conception des maquettes | 2023-11-11 | 2023-12-16 | 2023-11-17 | 2023-12-22 | 6 | 35 | 2 | Chris, Florian | 15 | 35 | 32 | 29.6667 | 24
4 | Révisions et ajustements des maquettes | 2023-11-27 | 2024-01-02 | 2023-12-04 | 2024-01-09 | 7 | 36 | 3 | Chris, Florian | 8 | 20 | 15 | 14.6667 | 0
Milestone 3
5 | Plan d'assurance qualité | 2023-10-25 | 2023-11-01 | 2023-11-01 | 2023-11-08 | 7 | 7 | 0 | Chris, Florian, Pamela | 5 | 12 | 10 | 9.5 | 9
6 | Plan de communication | 2023-10-25 | 2023-11-01 | 2023-11-01 | 2023-11-08 | 7 | 7 | 0 | Florian, Faton | 12 | 17 | 14 | 14.1667 | 14
Milestone 4
7 | Choix du langage de programmation back-end | 2023-11-24 | 2024-01-01 | 2023-12-01 | 2024-01-08 | 7 | 38 |  | Pamela | 2 | 5 | 3 | 3.1667 | 0
8 | Choix du langage de programmation front-end | 2023-11-24 | 2024-01-01 | 2023-12-01 | 2024-01-08 | 7 | 38 |  | Pamela | 2 | 5 | 3 | 3.1667 | 2.5
9 | Choix du système de gestion de base de données | 2023-11-24 | 2024-01-01 | 2023-12-01 | 2024-01-08 | 7 | 38 |  | Pamela | 2 | 5 | 3 | 3.1667 | 7
10 | Choix des outils de collaboration et de développement | 2023-11-24 | 2024-01-01 | 2023-12-01 | 2024-01-08 | 7 | 38 |  | Pamela | 2 | 5 | 3 | 3.1667 | 2
Milestone 5
11 | Installation de la SGBD choisie | 2024-01-01 | 2024-01-30 | 2024-01-02 | 2024-01-31 | 1 | 29 | 9 | Florian | 2 | 8 | 4 | 4.3333 | 0
12 | Création des tables de la BDD | 2024-01-02 | 2024-02-05 | 2024-01-08 | 2024-02-11 | 6 | 34 | 11 | Chris, Faton | 8 | 15 | 12 | 11.8333 | 0
13 | Création des relations entre les tables et des contraintes | 2024-01-09 | 2024-02-12 | 2024-01-15 | 2024-02-18 | 6 | 34 | 12 | Florian, Pamela | 6 | 15 | 12 | 11.5 | 0
Milestone 6
14 | Développer l'interface utilisateur de toutes les pages WEB | 2024-01-01 | 2024-01-25 | 2024-01-15 | 2024-02-08 | 14 | 24 | 8 | Chris, Florian | 20 | 45 | 29 | 30.1667 | 15
15 | Intégration de la logique back-end | 2024-01-15 | 2024-02-19 | 2024-01-19 | 2024-02-23 | 4 | 35 | 7, 12, 13, 14 | Pamela, Faton | 5 | 10 | 8 | 7.8333 | 0
Milestone 7
16 | Création de données fictives | 2023-12-11 | 2024-01-15 | 2023-12-18 | 2024-01-22 | 7 | 35 |  | Faton | 2 | 5 | 3 | 3.1667 | 0
17 | Développement du programme d'insertion de données | 2024-01-01 | 2024-02-01 | 2024-01-15 | 2024-02-15 | 14 | 31 | 16 | Chris, Faton | 4 | 15 | 10 | 9.8333 | 0
18 | Test du programme d'insertion de données | 2024-01-22 | 2024-02-16 | 2024-01-24 | 2024-02-18 | 2 | 25 | 17 | Chris, Florian | 2 | 8 | 4 | 4.3333 | 0
Milestone 8
19 | Fonctionnalités admin : SuperGestion des intervenants | 2024-01-22 | 2024-03-02 | 2024-02-06 | 2024-03-17 | 15 | 40 | 14, 15 | Chris | 10 | 25 | 14 | 15.1667 | 0
20 | Fonctionnalités admin : Création des concours | 2024-01-22 | 2024-02-24 | 2024-02-01 | 2024-03-05 | 10 | 33 | 14, 15 | Florian | 8 | 18 | 16 | 15 | 0
21 | Fonctionnalités admin : Modification des concours | 2024-01-27 | 2024-03-07 | 2024-02-06 | 2024-03-17 | 10 | 40 | 20 | Florian | 8 | 20 | 15 | 14.6667 | 0
22 | Fonctionnalités admin : Gestion des comptes utilisateurs | 2024-01-22 | 2024-03-02 | 2024-02-06 | 2024-03-17 | 15 | 40 | 14, 15 | Pamela | 14 | 30 | 19 | 20 | 0
23 | Fonctionnalités coach classique : Création des gymnastes | 2024-01-22 | 2024-02-24 | 2024-02-01 | 2024-03-05 | 10 | 33 | 14.15 | Faton | 12 | 24 | 14 | 15.3333 | 0
24 | Fonctionnalités coach classique : Consulter infos gymnastes | 2024-01-27 | 2024-03-12 | 2024-02-01 | 2024-03-17 | 5 | 45 | 23 | Chris | 4 | 11 | 8 | 7.8333 | 0
25 | Fonctionnalités coach classique : Modifier infos gymnastes | 2024-01-27 | 2024-03-07 | 2024-02-06 | 2024-03-17 | 10 | 40 | 23 | Chris | 8 | 18 | 16 | 15 | 0
26 | Fonctionnalités coach classique : Selection des gymnastes pour concourir | 2024-01-27 | 2024-03-07 | 2024-02-06 | 2024-03-17 | 10 | 40 | 20, 23 | Florian | 9 | 20 | 15 | 14.8333 | 0
27 | Fonctionnalités coach classique : Selection des catégories des gymnastes | 2024-01-27 | 2024-03-13 | 2024-01-31 | 2024-03-17 | 4 | 46 | 20, 23 | Pamela | 3 | 9 | 6 | 6 | 0
28 | Tester et valider les fonctionnalités du 1er prototype | 2024-02-11 | 2024-03-12 | 2024-02-16 | 2024-03-17 | 5 | 30 | 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27 | Equipe | 2 | 9 | 5 | 5.1667 | 0
Milestone 9
29 | Fonctionnalités admin : Import des données format CSV | 2024-02-19 | 2024-03-12 | 2024-03-10 | 2024-04-01 | 20 | 22 | 20.23 | Chris, Florian, Pamela | 14 | 23 | 21 | 20.1667 | 0
30 | Fonctionnalités admin : Export des données format CSV | 2024-02-19 | 2024-03-12 | 2024-03-10 | 2024-04-01 | 20 | 22 | 20, 23 | Chris, Florian, Pamela | 14 | 23 | 21 | 20.1667 | 0
31 | Fonctionnalités admin : Calcul du montant à payer et nombre de juges | 2024-03-12 | 2024-04-02 | 2024-03-17 | 2024-04-07 | 5 | 21 | 30 | Faton | 4 | 10 | 8 | 7.6667 | 0
32 | Fonctionnalités coach classique : Statistiques des sociétés | 2024-03-12 | 2024-04-02 | 2024-03-17 | 2024-04-07 | 5 | 21 | 29 | Faton | 5 | 13 | 10 | 9.6667 | 0
33 | Fonctionnalité coach classique : Sélection des gymnastes pour concours par équipe | 2024-02-19 | 2024-03-28 | 2024-02-29 | 2024-04-07 | 10 | 38 | 20, 23 | Pamela, Faton | 12 | 20 | 15 | 15.3333 | 0
34 | Tester et valider les fonctionnalités du 2ème prototype | 2024-03-17 | 2024-04-02 | 2024-03-22 | 2024-04-07 | 5 | 16 | 29, 30, 31, 32, 33 | Equipe | 2 | 8 | 5 | 5 | 0
Milestone 10
35 | Tester toutes les fonctionnalités faites jusqu'à maintenant (1er et 2ème prototype) | 2024-03-17 | 2024-03-28 | 2024-03-27 | 2024-04-07 | 10 | 11 | 28, 34 | Equipe | 15 | 22 | 20 | 19.5 | 0
Milestone 11
36 | Fonctionnalités coach privilégié : Modification des contacts | 2024-03-25 | 2024-04-13 | 2024-04-02 | 2024-04-21 | 8 | 19 | 22 | Chris | 10 | 17 | 15 | 14.5 | 0
37 | Fonctionnalités coach privilégié : Split Société | 2024-03-25 | 2024-04-06 | 2024-04-09 | 2024-04-21 | 15 | 12 | 22 | Florian, Pamela | 18 | 30 | 25 | 24.6667 | 0
38 | Fonctionnalité : Historique des gymnastes | 2024-04-08 | 2024-04-16 | 2024-04-13 | 2024-04-21 | 5 | 8 | 29 | Faton | 3 | 10 | 9 | 8.1667 | 0.1
39 | Tester et valider les fonctionnalités du 3ème prototype | 2024-04-13 | 2024-04-16 | 2024-04-18 | 2024-04-21 | 5 | 3 | 36, 37, 38 | Equipe | 2 | 9 | 5 | 5.1667 | 0
Milestone 12
40 | Exécuter les derniers tests avant le déploiement | 2024-04-13 | 2024-04-14 | 2024-04-21 | 2024-04-22 | 8 | 1 | 28, 34, 39 | Equipe | 12 | 24 | 14 | 15.3333 | 0
Milestone 13
41 | Documenter le manuel de transition des données | 2024-02-14 | 2024-04-16 | 2024-02-19 | 2024-04-21 | 5 | 62 | 18 | Chris | 9 | 18 | 16 | 15.1667 | 0
42 | Documenter le manuel utilisateur du 1er prototype | 2024-02-18 | 2024-03-15 | 2024-02-20 | 2024-03-17 | 2 | 26 | 28 | Pamela | 8 | 14 | 10 | 10.3333 | 0
43 | Rédaction du manuel de maintenance et du manuel de sécurité | 2024-03-30 | 2024-04-11 | 2024-04-09 | 2024-04-21 | 10 | 12 | 28 | Florian | 20 | 27 | 25 | 24.5 | 0
44 | Documenter le manuel utilisateur du 2eme prototype | 2024-03-24 | 2024-04-05 | 2024-03-26 | 2024-04-07 | 2 | 12 | 34 | Faton | 8 | 14 | 10 | 10.3333 | 0
45 | Documenter le manuel utilisateur du 3eme prototype | 2024-04-18 | 2024-04-19 | 2024-04-20 | 2024-04-21 | 2 | 1 | 39 | Florian, Pamela | 8 | 14 | 10 | 10.3333 | 0
46 | Environnement et jeux de tests | 2024-02-19 | 2024-04-11 | 2024-02-29 | 2024-04-21 | 10 | 52 | 28 | Equipe | 27 | 35 | 30 | 30.3333 | 0
Milestone 14
47 | Déployer l'application sur le serveur choisi | 2024-04-22 | 2024-04-24 | 2024-04-24 | 2024-04-26 | 2 | 2 | 40 | Chris, Pamela | 2 | 6 | 4 | 4 | 0
48 | Vérifier les manuels | 2024-04-22 | 2024-04-23 | 2024-04-25 | 2024-04-26 | 3 | 1 | 41, 42, 43, 44, 45 | Equipe | 5 | 11 | 8 | 8 | 0
Milestone 15
49 | Corrections et améliorations proposées par le mandant après test de l'application | 2024-04-29 | 2024-05-17 | 2024-05-13 | 2024-05-31 | 14 | 18 | 47, 48 | Equipe | 14 | 30 | 19 | 20 | 0
Corrections
50 | Corrections COPIL | 2023-09-29 |  |  | 2023-05-31 |  |  |  | Equipe | 100 | 200 | 150 | 150 | 29
51 | Corrections Mandant | 2023-09-29 |  |  | 2023-05-31 |  |  |  | Equipe | 25 | 65 | 52 | 49.6667 | 0.5
52 | Corrections Equipe | 2023-09-29 |  |  | 2023-05-31 |  |  |  | Equipe | 25 | 60 | 53 | 49.5 | 4.25
Rendez-vous
53 | COPIL : acceptations, point de contrôle, soutenance | [7 empty] | Equipe | 10 | 10 | 10 | 10 | 4
54 | COPIL : préparation des rendez-vous | [7 empty] | Equipe | 32 | 45 | 38 | 38.1667 | 13.25
55 | COPIL : rédaction des PV | [7 empty] | Faton | 7 | 10 | 9 | 8.8333 | 1.7
56 | Mandant : appel Teams ou physique | [7 empty] | Equipe | 8 | 10 | 8 | 8.3333 | 2
57 | Mandant : rédaction des PV | [7 empty] | Faton | 6 | 9 | 8 | 7.8333 | 0
[9 empty] | Total | 685 | 1284 | 1007 | 999.5 | 209.8
Formulas:
Début tard = [Début tôt]+[Marge]
Fin tôt = [Début tôt]+[Durée]

## Pamela
Pamela Verdon
Numéro de la tâche | Date | Temps réel | Description
0 | 27.09.2023 - 18.10.2023 | 20 | Temps estimé des premières semaines (avant planification)
54 | 2023-09-28 | 1 | Préparation RDV A0
53 | 2023-09-29 | 0.25 | RDV acceptation A0
56 | 2023-10-02 | 0.25 | Appel 1 avec mandant
54 | 2023-10-19 | 2 | Préparation RDV A1
53 | 2023-10-20 | 0.25 | RDV acceptation A1
50 | 26.10.2023 - 01.11.2023 | 4 | Méthodologie : précision du choix développement itératif et incrémental, utilisation Trello Document de projet : corrections fonctionnalités, analyse de l'existant Gestion des risques : atténuation et prévention Références des documents
5 | 2023-11-01 | 3 | PAQ (en appel équipe)
56 | 2023-11-06 | 0.25 | Appel 2 avec mandant
2 | 2023-11-06 | 0.25 | Questions posées au mandant pendant appel
51 | 2023-11-06 | 0.5 | Corrections de la première lecture du document de projet par le mandant
6 | 2023-11-08 | 2 | Plan de communication (en appel équipe)
54 | 2023-11-09 | 2 | Préparation RDV A2
53 | 2023-11-10 | 0.25 | RDV acceptation A2
52 | 2023-11-11 | 2 | Modification nom de certaines fonctionnalités et donc changement dans planif et milestones
50 | 2023-11-14 | 2.25 | Scénarios pour réaliser ensuite les diagrammes organisationnels BPMN
50 | 2023-11-20 | 1.25 | Précision cahier des charges, plan de comm et avis utilisateurs finaux et esquisse de l'analyse multicritères pour choix de méthodologie
50 | 2023-11-21 | 2.5 | Analyse multicritères pour choix méthodologie
50 | 2023-11-22 | 1.75 | Gestion des risques (pas tout en vert)
52 | 2023-11-22 | 0.25 | PAQ ajout du "diff" et dossier conception
50 | 2023-11-23 | 1.5 | Ajustement des tâches par rapport à Trello dans Excel, premier remplissage du temps réel
50 | 2023-11-25 | 4 | Planif (membres, temps estimé, dates, marges)
50 | 2023-11-26 | 5 | Planif -> tableaux dans dossier Méthodologie et Planification / Prix du projet / BPMN
53 | 2023-11-28 | 0.25 | RDV PDC1
10 | 2023-12-06 | 1
N°56 | 2023-12-11 | 0.5 | RDV Mandant
10 | 2024-01-01 | 1
9 | 2024-01-03 | 2 | Recherches services cloud
9 | 2024-01-05 | 5 | Recherches et rédaction
8 | 2024-01-06 | 2.5 | Recherches et rédaction

## Florian
Florian Naef
Numéro de la tâche | Date | Temps réel | Description
0 | 27.09.2023 - 18.10.2023 | 20 | Temps estimé des premières semaines (avant planification)
54 | 2023-09-28 | 1 | Préparation RDV A0
53 | 2023-09-29 | 0.25 | RDV acceptation A0
56 | 2023-10-02 | 0.25 | Appel 1 avec mandant
54 | 2023-10-19 | 1 | Préparation RDV A1
53 | 2023-10-20 | 0.25 | RDV acceptation A1
50 | 26.10.2023 - 01.11.2023 | 1.25 | Planification : explication des colonnes Trello Gestion des risques : atténuation et prévention Document de projet : concurrence
5 | 2023-11-01 | 3 | PAQ (en appel équipe)
56 | 2023-11-06 | 0.25 | Appel 2 avec mandant
2 | 2023-11-06 | 0.25 | Questions posées au mandant pendant appel
6 | 2023-11-08 | 4 | Plan de communication (en appel équipe)
54 | 2023-11-09 | 1.75 | Préparation RDV A2
53 | 2023-11-10 | 0.25 | RDV acceptation A2
3 | 13.11.2023 - 26.11.2023 | 12 | Maquettes
53 | 2023-11-28 | 0.25 | RDV PDC1
N°56 | 2023-12-11 | 0.5 | RDV Mandant
14 |  | 2 | Test code carte violette

## Christophe
Christophe Alexakis
Numéro de la tâche | Date | Temps réel | Description
0 | 27.09.2023 - 18.10.2023 | 20 | Temps estimé des premières semaines (avant planification)
54 | 2023-09-28 | 0.5 | Préparation RDV A0
53 | 2023-09-29 | 0.25 | RDV acceptation A0
55 | 2023-09-30 | 0.2 | PV A0
56 | 2023-10-02 | 0.25 | Appel 1 avec mandant
54 | 2023-10-19 |  | Préparation RDV A1
53 | 2023-10-20 | 0.25 | RDV acceptation A1
50 | 26.10.2023 - 01.11.2023 | 2.5 | Gantt : recherches et essais Document de projet : temps des milestones Planification : estimation prix projet
1 |  | 0.5 | Couleurs dans les diagrammes, nommage des relations et corrections des 3 diagrammes (classes, MCD, MLD)
5 | 2023-11-01 | 3 | PAQ (en appel équipe)
56 | 2023-11-06 | 0.25 | Appel 2 avec mandant
2 | 2023-11-06 | 0.25 | Questions posées au mandant pendant appel
6 | 2023-11-08 | 4 | Plan de communication (en appel équipe)
54 | 2023-11-09 | 1 | Préparation RDV A2
53 | 2023-11-10 | 0.25 | RDV acceptation A2
50 | 2023-11-11 | 1.5 | Estimer le temps des tâches et mettre en forme
3 | 2023-11-22 | 2 | Conception
3 | 2023-11-26 | 7 | Mettre au propre
53 | 2023-11-28 | 0.25 | RDV PDC1
3 | 2023-12-04 | 3 | Faire les dernières maquettes discutées
N°56 | 2023-12-11 | 0.5 | RDV Mandant
14 | 2024-01-07 | 5 | Faire le modèle/exemple d'une page utilisateur (historique)
38 | 2024-01-07 | 0.1 | On tient un truc, on lâche rien
14 | 2024-02-25 | 8 | Formulaire d'inscirption des gymnastes, coach, admin, société

## Faton
Faton Zumeri
Numéro de la tâche | Date | Temps réel | Description
0 | 27.09.2023 - 18.10.2023 | 20 | Temps estimé des premières semaines (avant planification)
54 | 2023-09-28 | 1 | Préparation RDV A0
53 | 2023-09-29 | 0.25 | RDV acceptation A0
56 | 2023-10-02 | 0.25 | Appel 1 avec mandant
54 | 2023-10-19 | 1 | Préparation RDV A1
53 | 2023-10-20 | 0.25 | RDV acceptation A1
55 | 2023-10-21 | 0.75 | PV A1
50 | 2023-10-26 | 1.5 | Document de projet : fonctionnalités détaillées
6 | 2023-11-04 | 2 | Premier jet du plan de communication
56 | 2023-11-06 | 0.25 | Appel 2 avec mandant
2 | 2023-11-06 | 0.25 | Questions posées au mandant pendant appel
6 | 2023-11-08 | 2 | Plan de communication (en appel équipe)
54 | 2023-11-09 | 1 | Préparation RDV A2
53 | 2023-11-10 | 0.25 | RDV acceptation A2
55 | 2023-11-11 | 0.75 | PV A2
53 | 2023-11-28 | 0.25 | RDV PDC1
N°56 | 2023-12-11 | 0.5 | RDV Mandant
N°57 | 2023-12-13 | 0.75 | PV Mandant
52 | 2024-01-06 | 1 | Modification fichier Import_v2
52 | 2024-01-07 | 1 | Modification fichier Export_v2